## SS - 25-03-26
ESTADO DE AVANCE |  |  |  | PISO 4SS | PISO 3SS | PISO 2SS | PISO 1SS
|  |  |  | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO %
SUBSUELOS
Replanteo |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Contrapisos | 26836141.2626 |  |  | 100% | 95.03% | 29.23% | 24.57%
Bases y/o banquinas para equipos [Tipo S09] | 164966.719 | 0.0061472 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Banquinas en office y vestuarios h=10 cm | 33203.9511 | 0.0012373 |  |  | 0% | 0% | 0%
Contrapisos e=5 cm en bauleras, circulación y locales de servicio para recibir carpeta y solado (Incluye carpetas en locales húmedos y bajo piso neolith) | 3962883.1147 | 0.14767 |  | 100% | 90% | 90% | 70%
Circulaciones peatonales | 4568769.6076 | 0.17025 |  |  | 100% | 90% | 80%
Capa de rodamiento H°A° [Tipo S07] losa de hormigon alisada a la llana con endurecedor en 3º SS | 18106317.8702 | 0.6747 |  |  | 95%
Albañilería | 29017410.4148 |  |  | 100% | 75.64% | 75.64% | 76.36%
Mampostería de ladrillo común [Tipo M01] e=0.15m | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
Mampostería de ladrillo común [Tipo M02] e=0.28m | 1246297.4293 | 0.04295 |  |  | 100% | 100% | 100%
Mampostería de ladrillo cerámico [Tipo M03] LH12 e=0.15m | 1231171.3842 | 0.042429 |  |  | 100% | 100% | 100%
Mampostería de ladrillo cerámico [Tipo M04] LH18 e=0.22m | 641192.1288 | 0.022097 |  |  | 100% | 100% | 100%
Mampostería de bloques de hormigón con junta tomada [Tipo M05] e=0.10m | 8311883.6902 | 0.28644 |  |  | 90% | 90% | 90%
Mampostería de bloques de hormigón con junta tomada [Tipo M06] e=0.15m | 379662.1768 | 0.013084 |  |  | 100% | 100% | 90%
Mampostería de bloques de hormigón con junta tomada [Tipo M07] e=0.20m | 11776201.0051 | 0.40583 |  |  | 90% | 90% | 90%
Mampostería tipo [Tipo S01] sobre tabique submural |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 100%
Talones en plenos s/Circular 15 | 104179.9357 | 0.0035903 |  |  | 0% | 0% | 0%
Revoques gruesos o jaharros | 1234781.1239 | 0.042553 |  |  | 30% | 30% | 50%
Revoques finos o enlucidos | 12075.8751 | 0.00041616 |  |  | 0% | 0% | 0%
Enlucidos de yeso [R7] |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Revoques de cemento alisado | 4079965.6657 | 0.1406 |  |  | 0% | 0% | 0%
Guardacantos en esquinas expuestas, h=2m | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Sellado de pases | 2755562.783 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Sellado ignifugo de todo tipo piso a piso | 2755562.783 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0%
Aislaciones hidrófugas | 31194641.2576 |  |  |  | 76.83% | 11.15% | 11.28%
Sistema de impermeabilización rígida para estructuras subterráneas (aislacion cementicia horizontal) | 7168946.8436 | 0.22981 |  |  | 80% | 0% | 0%
Compuesto drenante macdrain sobre losa de supresion 3ss | 8559930.9649 | 0.2744 |  |  | 100%
Aislaciones hidrófugas verticales en tabiques de Hº Aº (perimetro tabiques y columnas) | 4092719.7026 | 0.1312 |  |  | 90% | 85% | 86%
Azotados hidrófugos | 761708.9684 | 0.024418
Aislación de tanque INCENDIO | 2395635.0479 | 0.076796 | 0.030719 |  | 50% | 0% | 0%
Aislación de tanque AGUA POTABLE |  |  | 0.030719 |  | 100% | 100% | 50%
Aislación de tanque LLUVIA |  |  | 0.015359 |  | 0% | 0% | 0%
Aislación de pozos de bombeo e interceptores y bajorecorrido de ascensores | 745997.929 | 0.023914 |  |  | 100%
Tratamientos de juntas y fisuras | 2415522.9195 | 0.077434
Tratamiento de juntas de dilatación | 5054178.8817 | 0.16202 |  |  | 80%
Construcción en seco | 4373841.8585 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso [Tipo C01] | 1908053.2676 | 0.43624 |  |  | 0% | 0% | 0%
Cierre plenos e interiores de Escalera 1 incluido ojo. Tabique de estructura de perfil "c" galvanizado reforzado y placa cementicia ignífuga. [Tipo 13] | 2403624.0561 | 0.54955 |  |  | 0% | 0% | 0%
Detalles: | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Sellador promseal y banda material elastico en perimetro de pared (Solera superior e inferior se fijan en piso y losa con banda selladora. Ver DV18 ) | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Respaldo de poliestireno 1cm de espesor y 3cm de altura aprox. En solera inferior, según nuevo detalle DV19 entregado en CSC N°19 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Refuerzos en marcos de puertas, TV, mesadas y muebles de cocinas y mamparas | 62164.5348 | 0.014213 |  |  | 0% | 0% | 0%
Pisos y zócalos | 20974075.0902 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Cemento rodillado en veredas |  |  | 11514817.8 |  | 0% | 0% | 0%
Colocacion de pisos en palieres principales |  |  | 971346.9045 |  | 0% | 0% | 0%
Cemento rodillado color en veredas y escaleras [Tipo S02] (mat+ mano de obra) | 11514817.8 | 0.549 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pisodur antideslizante 30x30 Canazei Granito de San Lorenzo o similar [Tipo S04] | 532980.5573 | 0.025411 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Coloc. de pisos de Neolith Basalt Black antideslizante [Tipo S12] | 971346.9045 | 0.046312 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Espina de pez en rampas [Tipo S05] (mat+ mano de obra) | 1484465.8896 | 0.070776 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Topes de ruedas [Tipo S08] | 1466473.8862 | 0.069918 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Coloc. de zócalos sanitario h=30cm Canazei Granito de San Lorenzo o similar [Tipo Z07] | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Zócalos de cemento alisado [Tipo Z01] (mat+ mano obra h=0.10m) | 3863558.265 | 0.18421 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Coloc. de zócalos de Aluminio h=10cm [Tipo Z08] | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Provisión y Colocación de pisos técnico de 60x60 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Provisión y Colocación de piso vinilico sobre piso técnico técnico s/ CSC18 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion zocalo Neolith Basalt Black Silk en palieres | 456048.75 | 0.021743 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Losa llaneada bajo piso tecnico | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Piso de cemento alisado rodillado en escalera (mat+ mano de obra) | 663094.7391 | 0.031615 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Zócalos de cemento alisado en escaleras [Tipo Z01] (mat+ mano obra h=0.10m) | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Provisión y Colocación de solia tipo S01 Perfil ATRIM | 21288.2984 | 0.001015 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revestimientos | 2484949.2503 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Coloc. de perfil 1602 de acero inoxidable x 20mm [marca Atrim o equivalente] [S01] | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revestimiento Gres cerámico 30x30 Canazei Granito de San Lorenzo o similar | 1835561.1246 | 0.73867 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revestimiento de Neolith Basalt Black (sólo colocación) [R3] | 523800.9672 | 0.21079 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Coloc. de revestimientos plástico tipo Revear (Mano de obra y materiales) [R12] | 125587.1585 | 0.050539 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revestimiento cementicio tipo Tarquini o similar (material y mano de obra) | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Coloc. de revestimientos acústico en salas de maquinas (Mano de obra y materiales) [R13] | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Espejos en Vestuarios | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas metálicas | 110040123.1472 |  |  | 100% | 59.17% | 59.17% | 59.17%
Puerta de escape con barral antipático marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC01] (0,99x 2,06m) | 7479235.6122 | 0.067968 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta de escape con barral antipático marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC03] | 9082195.0689 | 0.082535 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta de escape con barral antipático marco y hoja rebatible metálica [Tipo PC04] | 6042778.4548 | 0.054914 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC05] | 38102473.003 | 0.34626 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta con barral antipático marco y hoja rebatible metálica [Tipo PC06] | 2894274.6835 | 0.026302 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC07] | 458354.951 | 0.0041653 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC08] | 338670.984 | 0.0030777 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC09] | 1027946.2097 | 0.0093416 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta marco y hoja rebatible con Ventilación metálica [Tipo PC10] | 1133501.8768 | 0.010301 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Puerta marco y hoja rebatible metálica F60 [Tipo PC11] | 1975231.1253 | 0.01795 |  | 0% | 95% | 95% | 95%
Portón levadizo de tiro directo [Tipo PC12] | 1570176.7557 | 0.014269 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas de Cierre de Pleno [Tipo PC18] | 935598.4421 | 0.0085023 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres de Bauleras s/plantas y planilla [Tipo PC20] | 38999685.9803 | 0.35441 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PMA 03 PMB 10 | 427692.2334 | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PCM 01 | 438658.7009 | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Accesorios/equipamiento | 2338749.9568 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mesada en vestuarios, office | 640818.0679 | 0.274 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro y colocación de espejos en baños y cochera privada (espejo 6mm) | 122343.6627 | 0.052312 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Suministro y colocación de divisores de duchas en subsuelos [Tipo PS03] (3 PF y 4 puertas de abrir en baño damas- idem caballeros) DE VIDRIO. Incluye PS01 y PS02 | 1517234.2229 | 0.64874 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de accesorios de baños | 58354.0032 | 0.024951 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura | 35079276.975 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Esmalte sintético brillante hasta 1.30 m [Tipo Agata de Islandia de Alba] (perimetro) | 5429538.5482 | 0.15478 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Látex para interior desde 1,30 m a cielorraso [Tipo Gris Granito de Alba] (perimetro) | 6800974.1748 | 0.19387 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Látex acrílico sobre hormigón visto | 224110.1063 | 0.0063887 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Látex para interiores | 86568.4324 | 0.0024678 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Látex anti hongo para cielorrasos | 359129.0477 | 0.010238 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Esmalte sintético en carpinterías metálicas y herrerías | 2653278.6053 | 0.075637 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Demarcación horizontal en estacionamientos | 1897958.7973 | 0.054105 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura de Cañerías Vistas | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Emprolijado de Hormigón Visto (cielorraso solo ) | 15998890.4173 | 0.45608 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
pintura texturada hidrorrepelente de aplicación a rodillo, color gris símil hormigón En escaleras 1 a 7, donde se indique revestimiento tipo R12 o R8 s/ CSC17. | 1628828.8459 | 0.046433 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Impermeabilizante transparente incoloro de un solo componente para hormigones vistos expuestos al agua de lluvia s/ CSC18 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Sanitaria | 28767924.1722 |  |  |  | 57.65% | 15.5% | 4.038%
DESAGUES CLOACALES | 7946251.6432 |  | 27.62% |  | 62.13% | 44.55% | 3.055%
Tapas de hierro fundido 60x60 - pozo de bombeo apto circulación vehicular en 3ss |  | 0.058406 | 464112.5 |  | 100% | 0% | 0%
Tapas de acero 60x60 - interceptor de naftas - apto circulación vehicular en 3ss |  | 0.058406 | 464112.5 |  | 100% | 0% | 0%
Montaje de equipo de bombeo cloacal en subsuelos |  | 0.1392 | 1106131 |  | 0% | 0% | 0%
Cañería de impulsión de pozos |  | 0.28248 | 2244682.82 |  | 100% | 100% | 0%
Montaje colecor acero inoxidable para impulsión de pozos cloacales |  | 0.20833 | 1655465 |  | 0% | 0% | 0%
Llave de paso general para vaciado de pozos |  | 0.02926 | 232505.7345 |  | 0% | 0% | 0%
Boca de desague abierta 30x30 |  | 0.11699 | 929632.1064 |  | 100% | 70% | 0%
Boca de desague tapada 30x30 |  | 0.066851 | 531218.3465 |  | 100% | 70% | 0%
Boca de acceso con marco y reja de bronce |  | 0.0018787 | 14928.791 |  | 0% | 0% | 0%
Cañería de desague cloacal primario 110mm |  | 0.038189 | 303462.8447 |  | 100% | 90% | 80%
DESAGUES PLUVIALES | 4755419 |  | 16.53% |  | 21.47% | 19.32% | 19.32%
Montaje de equipo de bombeo pluvial en subsuelos |  | 0.1163 | 553065 |  | 0% | 0% | 0%
Cañería de desague pluvial de 110mm |  | 0.21471 | 1021024 |  | 100% | 90% | 90%
Flotante mecánico para tanque de lluvia en 1ss |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Cañería de acero inoxidable de impulsión para tanque de realentización en 1ss |  | 0.66899 | 3181330 |  | 0% | 0% | 0%
AGUA RECUPERADA | 2776194.1518 |  | 9.65% |  | 0% | 0% | 0%
Equipo de filtrado de agua recuperada |  | 0.86672 | 2406184.2199 |  | 0% | 0% | 0%
Equipo de presurización de agua recuperada |  | 0.11214 | 311316.932 |  | 0% | 0% | 0%
Colector de tanque de realentización |  | 0.021142 | 58693 |  | 0% | 0% | 0%
AGUA FRIA | 11130562.4878 |  | 38.69% |  | 84.31% | 0% | 0%
Flotantes mecánicos en pozos de bombeo 3ss |  | 0.020633 | 229651.6866 |  | 100% | 0% | 0%
Flotante eléctrico en tanque de incendio 3ss |  | 0.017953 | 199822.4398 |  | 0% | 0% | 0%
Montaje colector de impulsión de acero inoxidable tanque de agua potable |  | 0.043041 | 479066.7514 |  | 100% | 0% | 0%
Colector de tanque de bombeo 3ss |  | 0.15463 | 1721105.2329 |  | 100% | 0% | 0%
Cañería de impulsión para tanque de bombeo 3ss |  | 0.18729 | 2084695.8948 |  | 100% | 0% | 0%
Cañería de impulsión para tanque de incendio |  | 0.090355 | 1005707.4825 |  | 0% | 0% | 0%
Cañerías A. Inox con accesorios y piezas Dº 100 a 13 mm |  | 0.47324 | 5267387 |  | 90%
Cañerías + llaves de paso + canillas de servicio |  | 0.012859 | 143126 |  | 90% | 0% | 0%
AGUA CALIENTE | 1529039 |  | 5.315% |  | 81.22% |  | 0%
Cañería de CPP Dº 63 a 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas. |  | 0.90244 | 1379872 |  | 90% | 90% | 0%
Llaves de paso y válvulas esféricas |  | 0.097556 | 149167 |  | 0% | 0% | 0%
ARTEFACTOS Y GRIFERIAS | 630457.8894 |  | 2.192% |  | 0% | 0% | 0%
Inodoro para baños 1ss y 2ss |  | 0.073204 | 46152 |  | 0% | 0% | 0%
Lavatorio para baños |  | 0.33291 | 209888 |  | 0% | 0% | 0%
Pileta de cocina + sifón |  | 0.036667 | 23117 |  | 0% | 0% | 0%
Pileta de lavar |  | 0.11 | 69353 |  | 0% | 0% | 0%
Máquinas de lavarropas + sifón en 1ss |  | 0.25668 | 161823.8349 |  | 0% | 0% | 0%
Mingitorios en 1ss |  | 0.043923 | 27691.3978 |  | 0% | 0% | 0%
Hidromasajes en 1ss |  | 0.14661 | 92432.6567 |  | 0% | 0% | 0%
Instalación de incendio |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cañería de 110mm |  |  |  |  | 90%
Cañería de 32mm |  |  |  |  | 80%
Rociadores up-right Tipo 1 |  |  |  |  | 80%
Rociadores Pendent tipo 2 |  |  |  |  | 0%
Hidrante
Instalación Eléctrica | 252942374.5167 |  |  |  | 39% | 30.77% | 30.77%
Bandejas pasa cables FM | 76324401.4622 | 0.30175 |  |  | 90% | 90% | 90%
Bandejas pasa cables CD |  |  |  |  | 90% | 90% | 90%
Bandejas pasa cables IL |  |  |  |  | 90% | 90% | 90%
Iluminacion General y FM | 94786453.8946 | 0.37474 |  |  | 0% | 0% | 0%
Canalizaciones | 26019613.7109 | 0.10287 |  |  | 80% |  | 0%
Canalizaciones detección de incendio | 10145511.0792 | 0.04011 |  |  | 90% | 90% | 90%
Salas de medidores |  | 0 |  |  |  | 90%
Tableros | 488268 | 0.0019304 |  |  | 0% |  | 0%
Cableado para iluminación y FM |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación señalización vehicular | 822124.7487 | 0.0032502 |  |  | 0% | 0% | 0%
Conexionado de tableros |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Puesta en funcionamiento |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación eléctrica corrientes débiles | 44356001.621 |  |  |  | 2.254e-06% | 2.254e-06% | 2.254e-06%
Bandejas para CD | 44356001.621 | 1 |  |  | 100% | 100% | 100%
Canalizaciones |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Puesta en funcionamiento |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación Termomecánica | 8990385 |  |  |  | 85.5% | 85.5% | 85.5%
Conductos de extracción | 8990385 | 0.2 | 1798077 |  | 95% | 95% | 95%
Conductos de ventilación |  | 0.2 | 1798077 |  | 95% | 95% | 95%
Montaje de conductos y ventilador en SM |  | 0.5 | 4495192.5 |  | 95% | 95% | 95%
Colocación de rejas y difusores |  |  |  |  | 90% | 90% | 90%
Colocación de persianas |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Montaje de tableros, cableado y conexión |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Puesta en Marcha (14 ventiladores ) |  | 0.1 | 899038.5 |  | 0% | 0% | 0%
Herrerías | 4188055.4106 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Pasamanos en escalera (PM) | 2222933 | 0.53078 |  |  | 0% | 0% | 0%
Reja de piso de escaleras de incendio en planta baja | 662705 | 0.15824 |  |  | 0% | 0% | 0%
Reja de piso en sala de acopio de basura | 409073 | 0.097676 |  |  | 0% | 0% | 0%
Reja de extracción [Tipo RV01] | 487051.7614 | 0.1163 |  |  | 0% | 0% | 0%
Reja de presurización en escalera [Tipo RV02] | 16731.3416 | 0.003995 |  |  | 0% | 0% | 0%
Divisores internos en huecos de ascensores | 36504.7453 | 0.0087164 |  |  | 0% | 0% | 0%
Escalera de gato en 4ss | 256828.2304 | 0.061324 |  |  | 0% | 0% | 0%
RP06 | 96228.3319 | 0.022977 |  |  | 0% | 0% | 0%
Ascensores | 633750
Instalación de guías, máquina y plataforma 1 y 2 | 50700 | 0.08 |  |  | 100% | 100% | 100%
Instalación de guías, máquina y plataforma 3 y 4 | 50700 | 0.08 |  |  | 100% | 100% | 100%
Instalación de guías, máquina y plataforma 5 y 6 | 50700 | 0.08 |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación de guías, máquina y plataforma 7 y 8 | 50700 | 0.08 |  |  | 100% | 100% | 100%
Instalación de guías, máquina y plataforma 9 y 10 | 50700 | 0.08 |  |  | 100% | 100% | 100%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 1 y 2 | 76050 | 0.12 |  |  | 100% | 100% | 100%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 3 y 4 | 76050 | 0.12 |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 5 y 6 | 76050 | 0.12 |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 7 y 8 | 76050 | 0.12 |  |  | 100% | 100% | 100%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 9 y 10 | 76050 | 0.12 |  |  | 100% | 100% | 100%

## BAS - 25-03-26
ESTADO DE AVANCE |  |  |  |  | PISO PB | PISO 1 | PISO 3 | PISO 5
[5 empty] | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO %
BASAMENTO
Albañilería
| 53551148.6419 |  |  |  | 8.075% | 0% | 0% | 0%
Talones en plenos s/Circular 15 |  |  | 187170.8982 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo común [Tipo M01] e=0.15m |  |  | 6893877.1316 |  | 8% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo común [Tipo M02] e=0.28m |  |  | 268138.2056 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo cerámico [Tipo M03] LH12 e=0.15m |  |  | 2546991.5438 |  | 35% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo cerámico [Tipo M04] LH18 e=0.22m |  |  | 4263740.0406 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de bloques de hormigón con junta tomada [Tipo M05] e=0.10m |  |  | 374779.6719 |  | 5% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de bloques de hormigón con junta tomada [Tipo M07] e=0.20m |  |  | 9009734.4102 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revoque grueso bajo revestimiento |  |  | 3643786.06 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revoque interior completo |  |  | 4877641.53 |  | 8.5% | 0% | 0% | 0%
Revoque exterior completo |  |  | 14400815.44 |  | 17% | 0% | 0% | 0%
Revoques finos o enlucidos |  |  | 164938.6 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Guardacantos en esquinas expuestas, h=2m |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Revoques de mortero en piletas |  |  | 6919535.11 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos
| 51139058.19 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos para veredas de 8cm sobre el NPT de rodamiento |  |  | 2225357.96 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos con pendiente en terrazas y Azoteas de Servicio |  |  | 4082599.47 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos de planta baja para circulación Vehicular |  |  | 2822427.78 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos con pendiente en sectores parquizados. |  |  | 4566780.91 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos en interiores de planta baja para salvar diferencias entreNSL (-1.50m) y NPT (-1.05m) de 45cm. |  |  | 11781528.23 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos en interiores |  |  | 4405877.29 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpetas en interiores de locales secos |  |  | 1348224.77 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpetas impermeables bajo piso de porcelanato |  |  | 2152957.03 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpeta de nivelación y protección de membrana en exteriores y en azoteas |  |  | 13600903.14 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Bases y/o banquinas para equipos [Tipo S09] |  |  | 333723.01 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Banquinas en office y vestuarios |  |  | 260280.48 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado ignifugo de pases |  |  | 3558398.12 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislaciones
| 38753367.77 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación cementicia horizontal en locales sanitarios, y escaleras a la intemperie |  |  | 1226306.68 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación cementicia vertical bajo revestimientos en locales húmedos. |  |  | 2257849.24 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación hidrófuga horizontal en cubiertas (membrana de sacrificio y membrana 4mm) |  |  | 14224202.44 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación en piletas |  |  | 3353177.91 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación bajo cesped s/ detalles 9003, 9007 y 9023 (membrana de sacrificio, capa de drenaje, manto geotextil y babeta de chapa galvanizada en 3° piso) |  |  | 16624312.06 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado hermético de pases |  |  | 1067519.44 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Construcción en seco | 68926972.84 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12579954
Tabiquería |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE DE PLACA CEMINITCIA Y BARRIER |  |  | 277237.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE DE PERFILERIA PARA TABIQUES | 12579954 | 0.2 | 2515990.8 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1ERA PLACA 1ERA CARA |  | 0.15 | 1886993.1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2DA PLACA PRIMERA CARA |  | 0.15 | 1886993.1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2DA CARA 2 PLACAS |  | 0.3 | 3773986.2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de lana de vidrio y retiro de tornillos |  | 0.1 | 1257995.4 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (tabiques) |  | 0.05 | 628997.7 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Enduido y lijado en tabiques |  | 0.05 | 628997.7 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorrasos | 56347018.84 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Gargantas |  |  | 192298.68 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Estructura de cajones en cielorrasos |  |  | 1414750.14 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso suspendido de yeso |  |  | 9871972.14 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Tapas de cielorrasos tipo Durlock de 40 x40 o 60x 60 con perfil oculto |  |  | 367206.31 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso tensado de Barrisol (C5) Paño fijo, placas desmontables, simple tela, translúcida blanco |  |  | 40594996.47 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso con condiciones acústicas en microcine (C6) s/ CCC N°4 cielorraso acústico Knauff Cleaneo Akustik modelo Quadrat o Round, o similar equivalente, con lana de vidrio sobre las placas |  |  | 449043.95 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso metálico modelo Multi Cell de Hunter Douglas, color negro opaco. (C7) |  |  | 1139309.35 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso en gimnasio de madera dura en listones 1"x6" bajo estructura metálica tubular + panel acústico absorbente de espuma flexible ignífugo cat, "A" e=35mm adherido a la losa (C8) |  |  | 2146772.81 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzos en marcos de puertas, TV, mesadas y muebles de cocinas y mamparas |  |  | 170668.99 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pisos y Zócalos |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Pisos de cemento rodillado y palieres y salas de maquinas |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pisos de cemento rodillado con color en escaleras |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Espina de pez en rampas |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Piso técnico en baldosas 60x60 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion de piso en hall de PB |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Deck de madera |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion de pisos de circulacion exteriores |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion de pisos interiores |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion de suelo vegetal (tierra negra y pasto según plano de solados) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Albañilería | 42800656.5756 |  |  |  | 19.39% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo común M01 |  |  | 6893877.1316 |  | 27.4% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo común M02 |  |  | 268138.2056 |  | 42.52% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo cerámico M03 |  |  | 2546991.5438 |  | 80% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de ladrillo cerámico M04 |  |  | 4263740.0406 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de bloques de hormigón M05 |  |  | 374779.6719 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mampostería de bloques de hormigón M06 | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
Mampostería de bloques de hormigón M07 |  |  | 9009734.4102 |  | 4.459% | 0% | 0% | 0%
Revoque grueso bajo revestimiento
Revoque interior completo |  |  | 4877641.5316 |  | 20% | 0% | 0% | 0%
Revoque exterior completo |  |  | 14400815.4413 |  | 20% | 0% | 0% | 0%
Revoques finos o enlucidos |  |  | 164938.5989
Guardacantos en esquinas expuestas, h=2m |  |  | 0
Revoques de mortero en piletas |  |  | 6919535.1144
Contrapisos para veredas de 8cm sobre el NPT de rodamiento |  |  | 2225357.9584
Contrapisos con pendiente en terrazas y Azoteas de Servicio |  |  | 4082599.468
Contrapisos de planta baja para circulación Vehicular |  |  | 2822427.7843
Contrapisos con pendiente en sectores parquizados. |  |  | 4566780.9088
Contrapisos en interiores de planta baja para salvar diferencias entreNSL (-1.50m) y NPT (-1.05m) de 45cm. |  |  | 11781528.2282
Contrapisos en interiores |  |  | 4405877.2939
Carpetas en interiores de locales secos |  |  | 1348224.7655
Carpetas impermeables bajo piso de porcellanato |  |  | 2152957.029 |  |  | 0% | 0% | 0%
Carpeta de nivelación y protección de membrana en exteriores y en azoteas esp. 25mm |  |  | 13600903.1402 |  |  | 0% | 0% | 0%
Bases y/o banquinas para equipos [Tipo S09] |  |  | 333723.0101 |  |  | 0% | 0% | 0%
Banquinas en office y vestuarios h=10 cm |  |  | 260280.4818 |  |  | 0% | 0% | 0%
Sellado ignífugo de pases de todo tipo, piso a piso |  |  | 3558398.1238
Aislaciones | 38753367.7696 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación cementicia horizontal en locales sanitarios, y escaleras a la intemperie |  |  | 1226306.6829 | 3.164% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación cementicia vertical bajo revestimientos en locales húmedos. |  |  | 2257849.2443 | 5.826% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación hidrófuga horizontal en cubiertas (membrana de sacrificio y membrana 4mm) |  |  | 14224202.438 | 36.7% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación en piletas |  |  | 3353177.9107 | 8.653% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación bajo cesped s/ detalles 9003, 9007 y 9023 (membrana de sacrificio, capa de drenaje, manto geotextil y babeta de chapa galvanizada en 3° piso) |  |  | 16624312.0566 | 42.9% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado hermético de pases en elementos verticales (tabiques,vigas) |  |  | 1067519.4371 | 2.755% | 0% | 0% | 0% | 0%
Construcción en seco |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiquería | 16762695.2542 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE DE PLACA CEMINITCIA Y BARRIER |  |  | 277237.2542 | 0.016539 | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE DE PERF DE DURLOCK EN TABIQUES | 16485458 | 0.4 | 3297091.6 | 0.19669 | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE D TUBO METALICO PARA MESADAS EN BAÑOS |  |  | 3297091.6 | 0.19669 | 0% | 0% | 0% | 0%
1ERA PLACA 1ERA CARA |  | 0.4 | 1099030.5333 | 0.065564 | 0% | 0% | 0% | 0%
2DA PLACA PRIMERA CARA |  |  | 1099030.5333 | 0.065564 | 0% | 0% | 0% | 0%
2DA CARA 2 PLACAS |  |  | 1099030.5333 | 0.065564 | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de lana de vidrio y retiro de tornillos |  |  | 1099030.5333 | 0.065564 | 0% | 0% | 0% | 0%
Perfileria palieres ppales |  |  | 1099030.5333 | 0.065564 | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiquería palieres ppales |  |  | 1099030.5333 | 0.065564 | 0% | 0% | 0% | 0%
GUARDACANTOS EN ESQUINAS EXPUESTAS |  | 0.2 | 824272.9 | 0.049173 | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (tabiques) |  |  | 824272.9 | 0.049173 | 0% | 0% | 0% | 0%
Enduido y lijado en tabiques |  |  | 824272.9 | 0.049173 | 0% | 0% | 0% | 0%
Tapas de inspección de caños cámara |  |  | 824272.9 | 0.049173 | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorrasos
Gargantas | 56684716 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Estructura de cajones en cielorrasos |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje perfileria cielorrasos |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso desmontable de chapa doblada |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Tapas ciega de cielorrasos de durlock (tapas ventiladores) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Emplacado de cielorraso |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (cielorraso) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Enduido y lijado en cielorraso |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpintería |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Puerta metálica de acceso a montantes de núcleo de servicio [PC01]
Puerta metalica de acceso a salas de maquinas
Herrería |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pasamanos en escalera 01
Pintura |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Esmalte brillante lavable hasta 1,30
Látex para interior desde 1,30 m a cielorraso [Tipo Gris Granito de Alba] (perimetro)
Látex acrílico sobre hormigón visto
Instalación Eléctrica |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Sanitaria | 29134817.6661 |  |  |  | 15.01% | 5.409% | 5.409% | 9.828%
Desagues cloacales | 5856120.0549 |  |  |  | 45.61% | 26.91% | 26.91% | 26.91%
Cañería de desague cloacal primaria 110mm |  |  | 1576014.942 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Cañería de desague secundario |  |  | 1756464 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cañería de condensado |  |  | 743152 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Caños cámara cloacales |  |  | 50636 |  | 100% | 0% | 0% | 0%
Interceptor de grasa de acero inoxidable + tapas de acero de cierre hermético 60X60 |  |  | 232056.2781 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Boca de desague tapada |  |  | 59836 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Boca de desague abierta |  |  | 265609 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cámaras de inspección |  |  | 1160281 |  | 90% | 0% | 0% | 0%
Conexionado de sopapas de bañeras y duchas en 1EP |  |  | 12070.8348 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Desagues pluvial | 7749806 |  |  |  | 17.63% | 0% | 0% | 16.61%
Cañería pluvial |  |  | 1287297 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
Caños camara pluviales |  |  | 79160 |  | 100% | 0% | 0% | 0%
Bocas de desague tapada |  |  | 2287713 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Boca de desague abierta |  |  | 199206 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Embudo HF 30x30 |  |  | 3896430 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Agua fria | 2975135 |  |  |  | 11.29% | 0% | 0% | 0%
Distribución de AF |  |  | 2441045 |  |  |  |  | 0%
Llave de paso |  |  | 124084 |  | 0%
Cañería de 110mm |  |  | 335919 |  | 100%
Canilla de servicio (19 en PB) |  |  | 74087
Agua caliente | 594642 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de AC |  |  | 494533 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Llave de paso |  |  | 69414 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Válvula esférica para recirculación AC |  |  | 30695 |  | 0%
Artefactos y griferías | 463296.5597 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Inodoro para baños |  |  | 83074 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Inodoro para discapacitados |  |  | 18460.9319 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Lavatorio para baños |  |  | 244869 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Lavatorio para discapacitados |  |  | 34981.3847 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Receptáculo para ducha en 1EP |  |  | 42661 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Pileta de cocina + sifón |  |  | 11558.8453 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Mingitorios 1EP |  |  | 27691.3978 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación de piletas | 11495818.0515 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Bomba para piscina |  |  | 3048486.6854 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Filtro |  |  | 353214.0823 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colector de acero inoxidable |  |  | 630367 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Caldera eléctrica para piletas |  |  | 2143100.796 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Climatizador |  |  | 4286201.592 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Colector de caldera |  |  | 374450.8958 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Accesorios (toma de fondo, skimmer) |  |  | 659997 |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## FU 25-03-26
ESTADO DE AVANCE | #REF! |  |  |  | PISO 6 | PISO 7 | PISO 8 | PISO 9 | PISO 10 | PISO 11 | PISO 12 | PISO 13 | PISO 14 | PISO 15 | PISO 16 | PISO 17 | PISO 18 | PISO 19 | PISO 20 | PISO 21 | PISO 22 | PISO 23 | PISO 24 | PISO 25 | PISO 26 | PISO 27 | PISO 28 | PISO 29 | PISO 30 | PISO 31 | PISO 32 | PISO 33 | PISO 34 | PISO 35 | PISO 36 | PISO 37 | PISO 38 | PISO 39 | PISO 40 | PISO 41 | PISO 42 | PISO 43 | PISO 44 | PISO 45 | PISO 46 | PISO 47 | PISO 48 | PISO 49 | PISO 50 | PISO 51 | PISO 52 | PISO 53
[5 empty] | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO %
FUSTE | Valor de referencia | % de incidencia (dentro de cada rubro) | Valor referencia x item
Tareas Preliminares |  |  |  |  | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 96.67% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33%
Maquillaje bajo Balcones "Emprolijado sobre cielorrasos de hormigon visto [C4]" |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Maquillaje pallier servicios |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Maquillaje vigas de bordes |  |  |  |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
Replanteo | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Replanteo de ejes |  | 0.2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Replanteo para evaporadoras |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Replanteo de NPT puertas ascensores |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Replanteo de puertas metálicas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Replanteo de tabiques para montaje de perfilería |  | 0.8 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Contrapisos | 32980418.3701 | 1 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.22%
Contrapisos sobre losas con poliestireno expandido 35mm (exceptuando baños) | 31404247.0651 | 0.95221 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Contrapisos con pendiente en balcones | 1576171.305 | 0.047791 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Albañilería | 6359796.6139 | 0.88893 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos en baños con poliestireno expandido en sector de piso eléctrico. (Locales húmedos, espesores modificados según CSC N°18) | 3763079.4645 | 0.5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Banquinas de placard h=6 cm por sobre NPT | 731891.7414 | 0.1 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Banquinas de cocina h=7 cm sobre NPT | 663239.8239 | 0.08 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpetas en baños |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpetas con pendiente en balcones | 1201585.584 | 0.18893 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos en cocinas |  | 0.01 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos en lavaderos |  | 0.01 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de rejilla lineal (guardaganado) | 0 | 0 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de bañeras y platos de ducha | 0 | 0 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado de pases |  | 1 |  |  | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 58% | 40% | 60% | 60% | 40% | 56% | 54% | 36% | 56% | 40% | 20% | 36% | 60% | 20% | 40% | 60% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Sellado Ignifugo de pases |  | 0.2 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado de pases |  | 0.4 |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 40% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
Sellado hermetico de pases en elementos verticales (tabiques/vigas) |  | 0.2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 80% | 80% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislaciones hidrófugas | 5854467.17 | 1 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 0%
Aislacion hidrofuga horizontal en losas sanitarias | 2019117.86 | 0.34488 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislacion hidrofuga vertical en interior de receptaculos de bañeras y duchas | 285406 | 0.04875 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislacion hidrofuga horizontal en balcones |  | 0
a- Membrana de sacrificio | 3549943.31 | 0.60636 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
b- Membrana de 4mm |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Construcción en seco | 187786262.99 |  |  |  | 100% | 100% | 99.42% | 100% | 99.74% | 99.94% | 99.56% | 99.8% | 99.61% | 99.74% | 99.74% | 99.74% | 99.87% | 99.87% | 99.74% | 99.74% | 99.61% | 99.36% | 95.1% | 99.62% | 99.62% | 99.62% | 96.8% | 97.58% | 99.62% | 99.62% | 96.64% | 97.58% | 95.8% | 99.16% | 98.65% | 93.84% | 93.71% | 83.32% | 26.8% | 21.6% | 29.67% | 24.1% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiqueria y refuerzos | 144407636.2393
Perfilería y 1era placa | 43322290.8718 |  |  | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 80% | 80% | 89% | 89.25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE DE PERF DE DURLOCK EN TABIQUES | 25993374.5231 | 0.3 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE D TUBO METALICO PARA MESADAS EN BAÑOS | 6498343.6308 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MONTAJE DE PLACA CEMINITCIA Y BARRIER | 2166114.5436 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1ERA PLACA 1ERA CARA | 8664458.1744 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 30% | 30% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2da placa y terminaciones |  | 0.678 | 1 | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 96.5% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 96.5% | 96.5% | 99.75% | 99.75% | 94.5% | 96.5% | 93% | 98.5% | 98.5% | 90.5% | 88% | 79.5% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2DA PLACA PRIMERA CARA |  |  |  | 0.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 90% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2DA CARA 2 PLACAS |  |  |  | 0.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de lana de vidrio y retiro de tornillos |  |  |  | 0.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Promedio Emplacado |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 97.3% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 97.3% | 97.3% | 99.95% | 99.95% | 98.9% | 97.3% | 98.6% | 99.7% | 99.7% | 96.1% | 0% | 87.9% | 6% | 6% | 26.4% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Muro de bañera |  |  |  | 0.05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GUARDACANTOS EN ESQUINAS EXPUESTAS |  |  |  | 0.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (tabiques) |  |  |  | 0.05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tapas de inspección de caños cámara |  |  |  |  | 90% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzos | 3303275.18 | 0.0229 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mensulas de baños | Contemplado en Est. De tabiques |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzos de madera para alacena tv y accesorios de baños | 3303275.18 |  | 3303275.18 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje de perf. Para ducha y bañera | Contemplado en Est. De tabiques |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzo carpinterias |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorrasos y aislaciones | 32358827.224 |  |  | 26% | 100% | 100% | 97.75% | 100% | 99% | 99.75% | 98.3% | 99.25% | 98.5% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 99% | 99% | 98.5% | 98% | 87.5% | 99% | 99% | 99% | 94% | 97% | 99% | 99% | 97% | 97% | 96.5% | 99.5% | 97.5% | 93.5% | 97.5% | 75% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorrasos | 40448534.03 |  |  |  | 80% | 80% | 78.2% | 80% | 79.2% | 79.8% | 78.64% | 79.4% | 78.8% | 79.2% | 79.2% | 79.2% | 79.6% | 79.6% | 79.2% | 79.2% | 78.8% | 78.4% | 70% | 79.2% | 79.2% | 79.2% | 75.2% | 77.6% | 79.2% | 79.2% | 77.6% | 77.6% | 77.2% | 79.6% | 78% | 74.8% | 78% | 60% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gargantas |  | 0.4 | 3235882.7224 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Estructura de cajones en cielorrasos |  |  | 6471765.4448 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje perfileria cielorrasos |  |  | 6471765.4448 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislacion de cielorrasos (bajo balcones, cielorrasos estancos, cielorrasos con desagüe suspendido)
a - bajo balcones |  | 0.2 | 1617941.3612 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
b - cielorrasos estancos |  |  | 1617941.3612 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c - cielorrasos con desagüe suspendido |  |  | 1617941.3612 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tapas ciega de cielorrasos de durlock (tapas ventiladores) |  |  | 1617941.3612 |  | 100% | 100% | 95% | 100% | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Emplacado de cielorraso |  | 0.4 | 6471765.4448 |  | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (cielorraso) |  |  | 3235882.7224 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorrasos desmontable | 1617941.3612 |  |  |  | 0% | 90% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorraso desmontable de chapa doblada |  |  | 1617941.3612 |  | 0% | 90% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pisos y Zócalos |  | 1 |  |  | 95% | 100% | 95% | 92% | 90% | 90% | 54% | 54% | 79% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 5% | 5% | 20.6% | 20% | 21.8% | 20.3% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación pisos en Baños principales - Dekton Aura |  | 0.45 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de pisos en baños secundarios - Dekton Soke-Porcelanosa Artic |  | 0.23 |  |  | PISO 14: 100%
Colocación de pisos en toilettes - Dekton Awake |  | 0.05 |  |  | PISO 6: 100%; PISO 7: 100%; PISO 8: 100%; PISO 9: 100%; PISO 10: 100%; PISO 11: 100%; PISO 12: 100%; PISO 13: 100%; PISO 14: 100%
Colocación pisos en Balcones |  | 0.03 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion de pisos en baños de servicio |  | 0.02 |  |  | PISO 14: 100%; PISO 15: 100%; PISO 16: 100%; PISO 17: 100%; PISO 18: 100%; PISO 19: 100%; PISO 20: 100%; PISO 21: 100%; PISO 22: 100%; PISO 23: 100%; PISO 24: 100%; PISO 25: 100%; PISO 26: 100%; PISO 27: 100%; PISO 28: 100%; PISO 29: 90%; PISO 30: 0%; PISO 31: 0%; PISO 32: 0%; PISO 33: 0%; PISO 34: 0%
Colocación de pisos en lavaderos |  | 0.02 |  |  | PISO 25: 30%; PISO 27: 90%; PISO 28: 90%
Colocación de pisos en dormitorio de servicio |  | 0.15 |  |  | PISO 25: 100%; PISO 26: 100%; PISO 27: 100%; PISO 28: 90%
Colocación de pisos en cocinas |  | 0.04
Colocación de solia tipo S01 Perfil ATRIM |  | 0 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de zócalos en toilettes |  | 0.01 |  |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Revesimientos |  | 1 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 37% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de revestimientos en Baños principales |  | 0.9 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de revestimientos en Baños secundarios |  |  |  |  | PISO 14: 100%; PISO 15: 100%; PISO 16: 100%; PISO 17: 100%; PISO 18: 100%; PISO 19: 100%; PISO 20: 100%; PISO 21: 100%; PISO 22: 100%; PISO 23: 100%; PISO 24: 100%; PISO 25: 100%; PISO 26: 100%; PISO 27: 100%; PISO 28: 100%
Colocacion de revestimientos en baños de servicio |  | 0.1 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas de madera | 139230426.26 | 1 |  |  | 51.77% | 78.76% | 78.76% | 78.76% | 78.76% | 78.76% | 57.52% | 51.77% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas interiores PMI | 80087111.79 | 0.57521 |  |  | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PMA | 59143314.47 | 0.42479 |  |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rejillas balcones |  |  |  |  | 100% | 100% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de rejilla lineal en balcones (pluvial) "Provisión y colocación de rejilla lineal de balcón tipo RP10" | 21547 | 1 | 21547 |  | 100% | 100% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Equipamiento | 18588369.7692 | 1 |  |  | 83.14% | 83.87% | 83.14% | 83.14% | 74.83% | 74.83% | 0% | 0% | 0% | 66.51% | 16.63% | 16.63% | 41.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colación de mesada y alzada de Dekton en Cocina | 15454693.5012 | 0.83142 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 20% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de mesada de vanitory baños principales
Colocación de mesada de vanitory baños secundarios
Colocación de mesada de vanitory toilets
Colocación de mesada de lavadero
Colocación de mesada de isla
Colocación de espejos en baño y toliette | 2683948.0019 | 0.14439 | bar: PISO 6 to PISO 53
Colocación accesorios de baño y Toliette | 449728.2661 | 0.024194 |  |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura | 23489632.49 |  |  |  | 83.37% | 85.83% | 85.83% | 85.83% | 84.81% | 81.93% | 76.16% | 76.16% | 76.16% | 76.16% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 58.85% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Latex para interiores en tabiques | bar: PISO 23 to PISO 53
Enduido y lijado en tabiques | 1077.35 |  |  | #DIV/0! | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura 2 manos | 15922922.35 | 0.6 | 9553753.41 |  | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura final |  | 0.3 | 4776876.705 |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Latex para interiores en cielorrasos | bar: PISO 23 to PISO 53
Enduido y lijado en cielorraso |  |  | 2585.64 |  | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura 2 manos | 6661166.85 | 0.6 | 3996700.11 |  | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura final |  | 0.3 | 1998350.055 |  | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura texturada y de repelente de aplicacion a rodillo color gris simil hormigon en palier de servicio y escalera 01 | 905543.29 | 1 | 905543.29 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura sala de maquinas de pisos |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Sanitaria (C) | 521887702 |  |  | 0.9 | 100% | 99.47% | 99.47% | 99.47% | 100% | 99.47% | 99.47% | 99.47% | 99.9% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.98% | 98.82% | 99.22% | 99.46% | 98.66% | 98.66% | 98.66% | 98.66% | 99.19% | 98.66% | 98.66% | 98.66% | 99.19% | 98.66% | 98.66% | 98.42% | 98.42% | 98.42% | 40.79% | 39.86% | 40.39% | 39.86% | 39.86% | 39.86% | 36.33% | 14% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879%
DESAGUES CLOACALES | 208958062 |  |  | 0.40039 | 100% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 100% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 99.8% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 100% | 97.09% | 98.09% | 98.68% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 98.01% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 98.01% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 98.01% | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 87.87% | 32.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Desague cloacal primario |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Baños | 83661601 | 0.4 | 33464640.4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30%
Cocinas | 0 | 0.4 | 33464640.4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30%
Ramales cloacales de locales a montantes | 0 | 0.2 | 16732320.2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30%
Desague cloacal secundario | 0 |  | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Baños | 80198909 | 0.65 | 52129290.85 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40%
Cocinas | 0 | 0.35 | 28069618.15 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40%
Colocación de piletas de piso | 17209599 | 1 | 17209599 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de bocas de acceso | 2549833 | 1 | 2549833 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
Cañerias de condensado | 18429713 | 1 | 18429713 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Caños cámara cloacal 6-10-14-23-31-35-43 | 2752906 | 1 | 2752906 |  | PISO 6: 100%; PISO 10: 100%; PISO 14: 100%; PISO 23: 100%; PISO 31: 100%; PISO 35: 100%; PISO 43: 100%
Conexionado de sopapas de bañeras y duchas | 4155501 | 1 | 4155501 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DESAGUES PLUVIALES | 7253941 |  |  | 0.013899 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 82.49% | 49.49% | 49.49% | 49.49% | 49.49% | 49.49%
Caños cámara pluvial 6-9-15-21-26-36-42-46-53 | 1270205 | 1 | 1270205 |  | PISO 6: 100%; PISO 9: 100%; PISO 15: 100%; PISO 21: 100%; PISO 26: 100%; PISO 36: 100%; PISO 45: 0%; PISO 46: 0%; PISO 47: 0%; PISO 48: 0%
Embudo para desague pluvial en balcones | 5983736 | 1 | 5983736 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
AGUA FRIA | 128043365 |  |  | 0.24535 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.93% | 3.773% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cañerias de alimentación de agua fria por cielorraso | 5993935 | 1 | 5993935 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de agua fria | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de AF en baños | 113136116 | 0.7 | 79195281.2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de AF en cocinas | 0 | 0.3 | 33940834.8 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Llaves de paso | 8551966 | 1 | 8551966 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Canilla de servicio | 361348 | 1 | 361348 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 75% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AGUA CALIENTE | 177632334 |  |  | 0.34037 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cañería de alimentación de agua caliente por cielorraso |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de agua caliente | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de AC en baños | 172000005 | 0.7 | 120400003.5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribución de AC en cocinas | 0 | 0.3 | 51600001.5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Llaves de paso | 5632329 | 1 | 5632329 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conexión al tablero eléctrico de bombas | 0 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Guardaganados en baños |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bombas recirculadoras de AC en entrada a termotanques, salas de maquinas de piso | 0 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Sanitaria (T) | 53151239 |  |  | 0.10184 | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 28.16% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 3.369% | 14.93% | 11.57% | 3.369% | 1.685% | 0% | 1.685% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
Inodoro colocación y conexionado | 9533147 | 1 | 9533147 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Bidet colocación y conexionado | 4712081 | 1 | 4712081 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lavatorio colocación y conexionado | 18064239 | 1 | 18064239 | bar: PISO 6 to PISO 53
Bañera conexionado | 6147333 | 1 | 6147333 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Receptáculo para ducha conexionado | 2756561 | 1 | 2756561 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pileta de cocina y sifón de cocina | 5968939 | 1 | 5968939 | bar: PISO 6 to PISO 53
Lavavajillas + sifón corta espuma | 5968939 | 1 | 5968939 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pileta de lavar en lavaderos |  |  |  |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conexionado de lavarropas + sifón corta espuma | bar: PISO 6 to PISO 53
Conexionado de lavavajillas + sifón corta espuma | bar: PISO 6 to PISO 53
Colocacion de cuadros embutidos de artefactos sanitarios (LR, LV, ducha, bañera, pileta de lavar lavadero) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocacion y conexionado de artefactos sanitarios |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de griferias |  |  |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Muebles de cocína | bar: PISO 6 to PISO 53
Muebles Molteni Cocina |  |  |  |  | PISO 6: 90%; PISO 7: 90%; PISO 8: 90%; PISO 9: 90%; PISO 10: 90%; PISO 11: 90%; PISO 15: 80%; PISO 16: 90%; PISO 17: 100%; PISO 18: 80%; PISO 19: 80%; PISO 25: 30%
Mueble Molteni Isla
Mueble Molteni Lavadero |  |  |  |  | PISO 25: 30%
Muebles de Vanitorys | bar: PISO 6 to PISO 53
Baños principales |  |  |  |  | PISO 6: 100%; PISO 7: 100%; PISO 8: 100%; PISO 9: 100%; PISO 10: 100%; PISO 11: 100%; PISO 12: 100%; PISO 13: 100%; PISO 14: 100%; PISO 15: 100%; PISO 16: 100%; PISO 17: 100%; PISO 18: 100%; PISO 19: 100%; PISO 20: 100%; PISO 21: 100%; PISO 22: 100%; PISO 25: 30%
Baños secundarios |  |  |  |  | PISO 14: 100%; PISO 15: 100%; PISO 16: 100%; PISO 17: 100%; PISO 18: 100%; PISO 19: 100%; PISO 20: 100%; PISO 21: 100%; PISO 22: 100%; PISO 25: 30%
Baños de servicio |  |  |  |  | PISO 14: 100%; PISO 15: 100%; PISO 16: 100%; PISO 17: 100%; PISO 18: 100%; PISO 19: 100%; PISO 20: 100%; PISO 21: 100%; PISO 22: 100%; PISO 25: 30%
Instalación Eléctrica (C) | 60575461.6381 |  |  | 0.54239 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido cañerías bajo piso ( alimentación tableros) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido cañerias en cielorrasos y bocas de iluminación | 20962715.7763 | 0.5 | 10481357.8882 | 0.17303 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido cañerias en tabiquería |  | 0.5 | 10481357.8882 | 0.17303 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cajas octonales, rectangulares, cuadradas ILU TC | 23940347.9518 | 1 | 23940347.9518 | 0.39522 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puesta en funcionamiento |  | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tableros | 15672397.91 | 1 | 15672397.91 | 0.25873 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90%
Instalación Eléctrica (T) | 51106285.2217 |  |  | 0.45761 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.54% | 65.54% | 65.54% | 0% | 0% | 32.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cableados para iluminación y tomacorrientes | 33493769.2381 | 1 | 33493769.2381 | 0.65537 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cableados y armado Tableros eléctricos |  | 1 |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de tomacorrientes , teclas, tapas, etc | 17612515.9836 | 1 | 17612515.9836 | 0.34463 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación de corrientes débiles |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cajas octonales, rectangulares, cuadradas TV, PORTERO, FIBRA, VRV | 3041746.7655 | 1 | 3041746.7655 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Termomecánica - SDA | 223771664.0414
Instalación Termomecánica - (Eq) | 43990454.8098 |  |  | 0.19659 | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 89.55% | 83.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje unidad evaporadora | 27287264.5426 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje de unidades condensadoras | 3252416.2752 | bar: PISO 6 to PISO 53
Montaje de cajas derivadoras | 13450773.9921 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Termomecánica - (C) | 174181444.0118 |  |  | 0.77839 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 93.31% | 92.56% | 90.3% | 95.15% | 98.5% | 78.27% | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 10.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COBRE
Tendido cañeria de cobre desde caja derivadora hasta unidades evaporadoras | 116569460.7932 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
Conductos de alimentación de aire (Climaver) | 26195043.4069 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VENTILACIONES MECÁNICAS
Montaje Ventiladores Centrífugos de inyeccion de aire - Baño / Toilette / Cocina | 21774229.8507 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje Conductos galvanizado extracción de Baño y Toilette a montante pleno | 7714167.9688 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje conductos galvanizado extracción de Cocina hacia fachada | 1928541.9922 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conexión desague condensado de equipo VRV - estar / dormitorio |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conexión cañeria de cobre a equipos VRV - Estar / dormitorio |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje flexible corrugado en Baño y Toilette |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje boca de inyección en baño y Toilette |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Termomecánica - (T) | 5599765.2197 |  |  | 0.025024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de rejas y difusores de alimentacion y retorno de aire | 5599765.2197 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Piso radiante | 1 |  |  |  | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 70% | 70% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Piso radiante eléctrico en baños |  | 0.7 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Termostato |  | 0.3 | bar: PISO 6 to PISO 53
Herrerías ascensores | bar: PISO 49 to PISO 51
H de puertas 1 y 2 |  | 0.5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H de puertas 3 y 4 |  | 0.5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H de puertas 5 y 6 |  | 0.5
H de puertas 7 y 8 |  | 0.5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H de puertas 9 y 10 |  | 0.5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Herrerías generales | bar: PISO 49 to PISO 51
Obras Metálicas S.A. | 981412180 |  |  |  | 98.95% | 98.95% | 98.95% | 98.95% | 98.95% | 98.95% | 96.4% | 96.82% | 96.22% | 98.95% | 98.95% | 98.95% | 98.95% | 98.6% | 98.6% | 97.27% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.15% | 90.35% | 88.75% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.05% | 83.05% | 82% | 82% | 72% | 72% | 71.5% | 69.5%
MODULOS | 785147409.59 |  |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 87.5% | 86.88% | 86.88%
Anclajes pistas de anclajes | 196264770.4 | 0.4 | 78505908.16 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pistas de Arranque |  | 0.6 | 117758862.24 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montaje Módulos CW | 490750253.99 | 0.1 | 49075025.399 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90%
Montaje módulos WW |  | 0.9 | 441675228.591 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cierres hidrófugo | 98132385.2 | 1 | 98132385.2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
BARANDAS | 98132385.2 |  |  | 9.999% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 84% | 68% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0%
Insertos de barandas | 98132385.2 | 0.2 | 19626477.04 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montaje de parantes + vidrios en barandas |  | 0.8 | 78505908.16 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ESTÉTICOS | 68719168.04 |  |  | 7.002% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.5% | 69.6% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Interfaces |  | 0.05 | 3435958.402 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres esteticos exteriores CW (dos laterales, inferior y superior) |  | 0.2 | 13743833.608 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres esteticos interiores CW verticales (jambas) |  | 0.1 | 6871916.804 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 83% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres esteticos interiores CW cielorraso (dintel) |  | 0.1 | 6871916.804 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 83% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres estéticos interiores CW zócalos |  | 0.1 | 6871916.804 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres estéticos interiores WW (zócalo perimetral) |  | 0.4 | 27487667.216 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cierres estéticos interiores WW angulo tapa anclajes (contra zocalo) |  | 0.05 | 3435958.402 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
HERRAJES | 29413217.17 |  |  | 2.997% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Herrajes de ventanas |  | 0.3 | 8823965.151 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Herrajes de puertas corredizas |  | 0.7 | 20589252.019 |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Espejos | bar: PISO 6 to PISO 53
Safer Systems | 278681227.5872 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 94.4% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0%
Fijaciones (brocas) Lo Tracks |  | 0.1 | 27868122.7587 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Montaje Lo Tracks |  | 0.4 | 111472491.0349 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Fijaciones para rodasogas OMSA |  | 0.01 | 2786812.2759 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje rodasogas OMSA |  | 0.05 | 13934061.3794 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fijaciones para rodasogas |  | 0.04 | 11147249.1035 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje rodasogas |  | 0.4 | 111472491.0349 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF!
Termotanque TEV-320 |  | 0.3 | #REF! | bar: PISO 6
Termotanque TEV-500 |  | 0.2 | #REF! |  | PISO 6: 80%; PISO 7: 80%; PISO 8: 80%; PISO 9: 80%; PISO 10: 80%; PISO 11: 80%
Resistencia |  | 0.0667 | #REF!
Tanques Hidraneumaticos 24 lts |  | 0.0667 | #REF!
Tablero electricos |  | 0.0667 | #REF!
Armado final y terminación en Obra |  | 0.3 | #REF! | bar: PISO 7
Instalación de guías, máquina y plataforma 1 y 2 | 253500 |  | 50700
Instalación de guías, máquina y plataforma 3 y 4 |  |  | 50700
Instalación de guías, máquina y plataforma 5 y 6 |  |  | 50700
Instalación de guías, máquina y plataforma 7 y 8 |  |  | 50700
Instalación de guías, máquina y plataforma 9 y 10 |  |  | 50700
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 1 y 2 |  |  | 76050
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 3 y 4 |  |  | 76050
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 5 y 6 |  |  | 76050
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 7 y 8 |  |  | 76050
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 9 y 10 |  |  | 76050
Estructura de HA | #REF! |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Note on A156: ====== ID#AAABgBFCuxo Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) 30% sifón 60% conexionado
Note on A157: ====== ID#AAABgBI2pZA Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Una vez que esta la secundaria pasan a estar al 30%
Note on A238: ====== ID#AAABgBFCuxw Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) 50% como vien, 50% manija

## MON - 25-03-26
ESTADO DE AVANCE |  | PISO 4SS | PISO 3SS | PISO 2SS | PISO 1SS | PISO PB | PISO 1 | PISO 3 | PISO 5 | PISO 6 | PISO 7 | PISO 8 | PISO 9 | PISO 10 | PISO 11 | PISO 12 | PISO 13 | PISO 14 | PISO 15 | PISO 16 | PISO 17 | PISO 18 | PISO 19 | PISO 20 | PISO 21 | PISO 22 | PISO 23 | PISO 24 | PISO 25 | PISO 26 | PISO 27 | PISO 28 | PISO 29 | PISO 30 | PISO 31 | PISO 32 | PISO 33 | PISO 34 | PISO 35 | PISO 36 | PISO 37 | PISO 38 | PISO 39 | PISO 40 | PISO 41 | PISO 42 | PISO 43 | PISO 44 | PISO 45 | PISO 46 | PISO 47 | PISO 48 | PISO 49 | PISO 50 | PISO 51 | PISO 52 | PISO 53 | PISO 54 | PISO 55 | PISO 56
|  | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO %
MONTANTES | 23550568262.9507 | 30.86% | 45.11% | 45.11% | 49.86% | 49.86% | 54.61% | 54.61% | 60.81% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 83.5% | 83.5% | 83.5% | 83.5% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 78.35% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 84.56% | 66.48% | 66.48% | 21.56% | 21.56%
OBRA CIVIL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cierre de pleno de ventilación palier de servicio en mampostería = M5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INSTALACION SANITARIA | 1 | 23% | 53% | 48% | 48% | 55.6% | 38% | 38% | 59% | 73% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 73% | 67% | 67% | 67% | 62% | 62% | 68% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 68% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 67.4% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 66.8% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 55% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 28% | 28% | 28%
5077408869.5497
Montante cloacal | 0.18 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante cloacal ventilación 110mm | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante cloacal ventilación 160mm | 0.15 | [7 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante pluvial | 0.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante cloacal SS + PB | 0.12 |  |  |  |  | 80%
Montante pluvial SS + PB | 0.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80%
Montantes de agua fria | 0.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante de acero inoxidable en palier de servicio | 0.07 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Colector de acero inoxidable (6-12-18-24-30-36-46) | 0.06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 80%
Bombas recirculadoras de AC en entrada a termotanques, salas de maquinas de piso | 0.05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colector de impulsión de equipo de acero inoxdibable en 3ss | 0.05 |  | 100%
INSTALACION ELECTRICA | 1 | 0% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% | 0%
11184709138
Guías para bandejas |  |  |  | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bandejas para cables | 0.5 |  | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante de FM | 0.25 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante de CD | 0.25 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
INSTALACION TERMOMECANICA | 0.998 | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 50.1% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 46.69% | 46.69% | 46.69% | 46.69% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 30.06% | 30.06% | 0% | 0%
7288450255.401
Montantes ventilación de Baños (pleno) | 0.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante A cañería de cobre (pleno ppal) | 0.2 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante 01 cañería de cobre (6 A 13) | 0.166 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante B cañería de cobre (14 A 22) | 0.166 | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Montante C cañería de cobre (23 A 27) | 0.166 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
INSTALACION DE INCENDIO |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ceñerías de alimentación para hidrantes |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cañerías de impulsión | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## PAL 25-03-26
ESTADO DE AVANCE | #REF! | [5 empty] | 3SS | 2SS | 1SS | PB | PISO 1 | PISO 2 | PISO 5 | PISO 6 | PISO 7 | PISO 8 | PISO 9 | PISO 10 | PISO 11 | PISO 12 | PISO 13 | PISO 14 | PISO 15 | PISO 16 | PISO 17 | PISO 18 | PISO 19 | PISO 20 | PISO 21 | PISO 22 | PISO 23 | PISO 24 | PISO 25 | PISO 26 | PISO 27 | PISO 28 | PISO 29 | PISO 30 | PISO 31 | PISO 32 | PISO 33 | PISO 34 | PISO 35 | PISO 36 | PISO 37 | PISO 38 | PISO 39 | PISO 40 | PISO 41 | PISO 42 | PISO 43 | PISO 44 | PISO 45 | PISO 46 | PISO 47 | PISO 48 | PISO 49 | PISO 50 | PISO 51 | PISO 52 | PISO 53
[7 empty] | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO %
FUSTE | Valor de referencia | % de incidencia (dentro de cada rubro) | Valor referencia x item
Tareas Preliminares | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93.33% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67%
Maquillaje bajo Balcones "Emprolijado sobre cielorrasos de hormigon visto [C4]" | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Maquillaje pallier servicios | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Maquillaje vigas de bordes | [13 empty] | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
Replanteo | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Replanteo de puertas metálicas |  | 0.2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Replanteo de tabiques |  | 0.8 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60%
Albañilería | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42%
Contrapisos de sala de maquinas de pisos |  | 0.3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Carpetas impermeables en sala de maquinas de equipos de instalación sanitaria e instalación termomecánica | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrapisos de pallieres principales |  | 0.4 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Carpeta en palieres para recibir piso |  | 0.02 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Piso de Cemento rodillado en escalera 01 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Piso de Cemento rodillado en salas de maquinas de pisos |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado de pases |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado Ignifugo de pases |  | 0.2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado de pases |  | 0.4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sellado hermetico de pases en elementos verticales (tabiques/vigas) |  | 0.2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislaciones hidrófugas | 3727306.79 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aislación de contrapisos en salas de máquinas de pisos | 3727306.79 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Construcción en seco | 187786262.99 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 46.54% | 37.21% | 46.81% | 46.81% | 35.56% | 35.56% | 34.76% | 35.56% | 35.56% | 35.56% | 35.56% | 34.16% | 29.83% | 29.83% | 29.83% | 29.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiqueria y refuerzos | 108916032.5342
Perfilería y 1era placa |  |  | 108916032.5342 | 58% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 76.79% | 60.71% | 60.71% | 60.71% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 51.43% | 51.43% | 51.43% | 51.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Perfileria palieres ppales | 31118866.4383 | 0.58 | 0.28571 | 28.57% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiquería palieres ppales | 38898583.0479 |  | 0.35714 | 35.71% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Perfileria palieres de servicio | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiquería palieres de servicio | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Frentes de ascensores (1y2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10) | [6 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Perfileria en salas de maquinas de pisos | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tabiquería salas de maquinas de pisos | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (tabiques) | 19449291.524 |  | 0.17857 | 17.86% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Enduido y lijado en tabiques | 19449291.524 |  | 0.17857 | 17.86% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzos | 3303275.18 | 0.0229 |  | 2% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzo carpinterias PMA unidades | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Refuerzo carpinterias PMA palieres | [13 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cielorrasos | 75114505.196 |  |  | 40% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 0% | 0% | 24% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje perfileria cielorrasos | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Emplacado de cielorraso |  | 0.4 | 30045802.0784 | 40% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Buñas, cantoneras, encintado y masillado (cielorraso) |  |  | 15022901.0392 | 20% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Enduido y lijado en cielorraso |  |  | 30045802.0784 | 40% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pisos y Zócalos |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de pisos en pallieres principales (Dekton Neural) | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de pisos en pallieres de servicio (porcelanato 58 x 58) |  | 1 | [11 empty] | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Revesimientos |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de revestimientos pallieres principales |  | 1 | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas metálicas | 19228198.56 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
Montaje de tubos | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas Metálicas núcleo de servicio | 17878978.76 | 0.92983 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas de chapa de salas de máquinas de piso | 1349219.8 | 0.070169 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puertas de madera | 59143314.47 | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PMA13 | 59143314.47 | 1 | [11 empty] | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PMA26
Pintura | 905543.29 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura texturada y de repelente de aplicacion a rodillo color gris simil hormigon en palier de servicio y escalera 01 | 905543.29 | 1 | 905543.29 | [10 empty] | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pintura sala de maquinas de pisos | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Sanitaria (C) | 31755242 |  |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 0% | 0% | 0% | 26.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DESAGUES CLOACALES | 17209599 |  |  | 54.19% | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de piletas de piso | 17209599 | 1 | 17209599 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AGUA FRIA | 8913314 |  |  | 28.07% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Llaves de paso | 8551966 | 1 | 8551966 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Canilla de servicio | 361348 | 1 | 361348 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AGUA CALIENTE | 5632329 |  |  | 17.74% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Llaves de paso | 5632329 | 1 | 5632329 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conexión al tablero eléctrico de bombas | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Bombas recirculadoras de AC en entrada a termotanques, salas de maquinas de piso | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación de incendio | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación de gabinetes para hidrantes | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Eléctrica (C) | 60575461.6381 |  |  | 0.54239 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 48.92% | 48.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido cañerías bajo piso ( alimentación tableros) | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tendido cañerias en cielorrasos y bocas de iluminación | 20962715.7763 | 0.5 | 10481357.8882 | 0.17303 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido cañerias en tabiquería |  | 0.5 | 10481357.8882 | 0.17303 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cajas octonales, rectangulares, cuadradas ILU TC | 23940347.9518 | 1 | 23940347.9518 | 0.39522 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Puesta en funcionamiento |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tableros | 15672397.91 | 1 | 15672397.91 | 0.25873 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Eléctrica (T) | 51106285.2217 |  |  | 0.45761 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cableados para iluminación y tomacorrientes | 33493769.2381 | 1 | 33493769.2381 | 0.65537 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cableados y armado Tableros eléctricos |  | 1 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de tomacorrientes , teclas, tapas, etc | 17612515.9836 | 1 | 17612515.9836 | 0.34463 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación de corrientes débiles |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cajas octonales, rectangulares, cuadradas TV, PORTERO, FIBRA, VRV | 3041746.7655 | 1 | 3041746.7655 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Termomecánica - SDA | 122169226.0129 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 76.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación Termomecánica - (C) | 116569460.7932 |  |  | 0.95416 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tendido cañeria de cobre desde montante a cajas derivadoras (piso 14/23/34/48/55) | 116569460.7932 |  |  | 0.8 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de cajones de inyección en palieres |  |  |  | 0.2 | [17 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50%
Instalación Termomecánica - (T) | 5599765.2197 |  |  | 0.045836 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Colocación de rejilla de extracción en escalera 01 | 5599765.2197 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Herrerías ascensores | [6 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
H de puertas 1 y 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H de puertas 3 y 4 |  | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H de puertas 5 y 6 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
H de puertas 7 y 8 |  | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H de puertas 9 y 10 |  | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación de ascensores | 633750 | [5 empty] | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52%
Instalación de guías, máquina y plataforma 1 y 2 | #REF! |  | 50700 | 8% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación de guías, máquina y plataforma 3 y 4 |  |  | 50700 | 8% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación de guías, máquina y plataforma 5 y 6 |  |  | 50700 | 8%
Instalación de guías, máquina y plataforma 7 y 8 |  |  | 50700 | 8% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación de guías, máquina y plataforma 9 y 10 |  |  | 50700 | 8% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 1 y 2 |  |  | 76050 | 12% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 3 y 4 |  |  | 76050 | 12% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 5 y 6 |  |  | 76050 | 12% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 7 y 8 |  |  | 76050 | 12% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación eléctrica control de maniobras y puertas colocadas 9 y 10 |  |  | 76050 | 12% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Termocrom | 166510323 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 19.34% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Termotanque TEV-320 |  | 0.3 | 49953096.9 | [10 empty] | 0%
Termotanque TEV-500 |  | 0.2 | 33302064.6 | [10 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Resistencia |  | 0.0667 | 11106238.5441
Tanques Hidraneumaticos 24 lts |  | 0.0667 | 11106238.5441
Tablero electricos |  | 0.0667 | 11106238.5441 | [11 empty] | 50%
Armado final y terminación en Obra |  | 0.3 | 49953096.9 | [11 empty] | 0%
Estructura de HA | #REF! | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Herrerías | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pasamanos de escalera | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%

## AZ-25-03-26
AZOTEA
ESTADO DE AVANCE |  |  | PISO 54 | PISO 55 | PISO 56
|  |  | ACUMULADO % | ACUMULADO % | ACUMULADO %
AZOTEA | 88591814.7083
Albañilería | 8928430.7106 |  | 96.43% | 80.8% | 80.8%
Mampostería de bloques de hormigón con junta tomada [Tipo M05] |  | 2866927 | 100% | 100% | 100%
Revoque exterior completo |  | 1550666.4254 | 90% | 0% | 0%
Contrapisos de cemento rodillado sobre losas en sala de maquinas e= 5 cm |  | 2272447.4477 | 100% | 100% | 100%
Piso de cemento rodillado en sala de maquinas |  | 1647315.9622 | 100% | 100% | 100%
Bases y/o banquinas para equipos [Tipo S09] s/ CSC N°16 |  | 427555.5116 | 100% | 100% | 100%
Piso de cemento rodillado en escalera 01 |  | 163518.3636 | 0% | 0% | 0%
Aislaciones | 8177358.1726 |  | 87.7% | 100% | 87.7%
Carpeta hidrófuga para recibir membrana geotextil | 7171555.9397 | 7171555.9397 | 100% | 100% | 100%
Membrana geotextil (poliurea) |  |  | 100% | 100% | 100%
Carpeta cementicia de proteccion de membrana |  |  | 100% | 100% | 100%
Aislacion de tanque |  | 1005802.2329 |  | 100%
Pisos, revestimientos y zócalos | 612365.6889 |  | 0% | 0% | 0%
Relleno de pisos con piedra partida blanca (espesor 2,5cm) |  | 126143.8059 | 0% | 0% | 0%
Coloc. de revestimientos plástico tipo Revear (Mano de obra y materiales) [R12] |  | 486221.8831 | 0% | 0% | 0%
Carpintería | 1647143.7131 |  | 100% | 100% | 40.96%
Puerta metálica de acceso a montantes de núcleo de servicio [PC01] |  | 1349219.7997 | 100% | 100% | 50%
Puerta metalica de acceso a salas de maquinas |  | 297923.9134 | 100% | 100%
Herrería | 562124.3896 |  | 53.02% | 53.02% | 48.36%
Pasamanos en escalera 01 |  | 494709.7991 | 50% | 50% | 50%
Reja de presurización en escalera [Tipo RV02] |  | 16731.3416 | 0% | 0% | 0%
Rejas en piso de sala de máquinas (RP03) |  | 50683.2489 | 100% | 100%
Rejas de salas de máquinas de ascensores |  |  | 100%
Pintura | 712730.9407 |  | 14.21% | 0% | 0%
Esmalte brillante lavable hasta 1,30 |  | 216276.7402 | 0% | 0% | 0%
Látex para interior desde 1,30 m a cielorraso [Tipo Gris Granito de Alba] (perimetro) |  | 168799.2349 | 60% | 0% | 0%
Látex acrílico sobre hormigón visto |  | 327654.9656 | 0% | 0% | 0%
Instalación Eléctrica |  |  | 90% | 0% | 0%
Sala de maquinas |  |  |  | 100% | 100%
Bandeja pasa cables |  |  | 100% | 100%
Puesta en funcionamiento
Instalación Sanitaria | 4154904.2769 |  | 77.88% | 76.93% | 77.88%
Desagues pluviales | 3235917 |  | 100% | 98.78% | 100%
Cañería de 110mm |  | 1971188 | 100% | 98% | 100%
Embudos de 30x30 |  | 1264729 | 100% | 100% | 100%
Agua fría | 918987.2769 |  | 0% | 0% | 0%
Cañería de 110mm |  | 136388 | 0% | 0%
Canilla de servicio |  | 8397 | 0% | 0% | 0%
Llave de paso general para vaciado de tanque (2 unidades) |  | 232505.7345 |  | 0%
Flotante de tanque de reserva |  | 229651.6866 |  | 0%
Colector de acero inoxidable para tanque |  | 312044.8559 |  | 0%
Instalación Termomecánica | 36259449.5954 |  | 1.539% | 97.77% | 98.46%
Colocación de unidades condensadoras |  | 35452323 |  | 100% | 100%
Ventiladores axiales de extracción de aire de sala de máquinas de ascensores 54º |  | 433746.0151 | 100%
Ventilador tipo HONGO de extracción sala de máquinas de bombas y tanques 55º |  | 124460.1934 | 100% | 0%
Ventiladores de presurización de escalera |  | 248920.3869 |  |  | 100%
Obras Metálicas S.A. | 15957347.0039 |  | 80.46% | 80.46% | 80.46%
Pistas, anclajes |  | 3668355.6331 | 100% | 100% | 100%
Montaje módulos |  | 9170889.0827 | 100% | 100% | 100%
Cierres hidráulicos |  | 1834177.8165
Terminaciones (cierre estetico) |  | 1283924.4716
Instalación de incendio |  |  | 0% | 0% | 0%
Instalación de ascensores | 253500 |  | 65%
Instalación de sala de máquinas 1 y 2 |  | 50700 | 100%
Instalación de sala de máquinas 3 y 4 |  | 50700 | 25%
Instalación de sala de máquinas 5 y 6 |  | 50700 | 0%
Instalación de sala de máquinas 7 y 8 |  | 50700 | 100%
Instalación de sala de máquinas 9 y 10 |  | 50700 | 100%
BMU |  |  | 0%

## PROM. PONDERADO SS
[5 empty] | PESO |  |  |  |  | SS
ESTADO DE AVANCE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Total contractual SS |  | SUBSUELOS
|  |  |  | 85366809120.5055 |  | PISO 4SS | PISO 3SS | PISO 2SS | PISO 1SS
[6 empty] | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM %
PROVEEDOR | CONTRATISTA | GENERAL |  |  |  | 63.37% | 78.94% | 75.09% | 74.36%
15049682879.1833
N/A | Parvuli | Replanteo |  | 12313034.622 | 0.00014424 | 100% | 100% | 100% | 100%
GNV | TyC Group | Contrapisos |  | 100956685.5932 | 0.0011826 | 100% | 95.03% | 29.23% | 24.57%
GNV | MSG, ALFA | Albañilería |  | 3025634272.2047 | 0.035443 | 100% | 75.64% | 75.64% | 76.36%
Willich | Willich | Sellado de Pases |  | 43362290.9801 | 0.00050795 |  | 0% | 0% | 0%
RM, Silat | RM, Silat | Aislaciones Hidrofugas |  | 102271318.3735 | 0.001198 |  | 76.83% | 11.15% | 11.28%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Pisos y zócalos | 678371925 | 339185962.5 | 0.0039733 |  | 0% | 0% | 0%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Revestimientos |  | 339185962.5 | 0.0039733 |  | 0% | 0% | 0%
Antoliche | Metalurgica GH | Puertas Metalicas |  | 131049230.3716 | 0.0015351 | 100% | 59.17% | 59.17% | 59.17%
GNV | MSG | Accesorios |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
San Isidro | San Isidro | Pintura |  | 0 | 0 | 100%
Tecnisud, GNV, Termocrom | Tecnisud | Instalación Sanitaria |  | 5603433513.6483 | 0.065639 |  | 57.65% | 15.5% | 4.038%
Tecnisud | Tecnisud | Instalacion Incendio |  | 1208205810.0661 | 0.014153 | 0% | 0% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica |  | 9577061405.8946 | 0.11219 | 0% | 39% | 30.77% | 30.77%
Somarfer | Somarfer | Instalación C.Debiles |  | 2927832348.2169 | 0.034297 | 0% | 2.254e-06% | 2.254e-06% | 2.254e-06%
Sda, GNV | Sda | Instalación Termomecánica |  | 8237207420.6935 | 0.096492 | 0% | 85.5% | 85.5% | 85.5%
Otis | MSG, ALFA | Herrerias Ascensores |  |  | 0
GNV | MSG, ALFA | Herrerias Generales |  |  | 0
Otis | Otis | Ascensores Ppal y Serv. |  | 2758874250 | 0.032318 | 0% | 0% | 0% | 0%
Ishbeck, GNV |  | HºAº |  | 50828863739.841 | 0.59542 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Herrerias ( Pasamanos, Barandas; ) |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Herrerias ( Escaleras, Rejas) |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Drueta, Dimsur | MSG, ALFA | Herrerias (Rejillas) |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Ascensores 11 y 12 |  | 131371875 | 0.0015389 | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on E6: ====== ID#AAABgBI2pZM Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Total sin contar HA
Note on D13: ====== ID#AAABgBFCuxs Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Suma de Consentino y Porcelanosa

## PROM. PONDERADO PERIMETRO
[6 empty] | PESO | [48 empty] | PERIMETRO
ESTADO DE AVANCE | [5 empty] | 0 | [48 empty] | 3
|  |  | 1131 | Total contractual | Calc. Aux |  | PERIMETRO
|  |  | 1081.25 | 159663290923.7667 |  |  | PISO 6 | PISO 7 | PISO 8 | PISO 9 | PISO 10 | PISO 11 | PISO 12 | PISO 13 | PISO 14 | PISO 15 | PISO 16 | PISO 17 | PISO 18 | PISO 19 | PISO 20 | PISO 21 | PISO 22 | PISO 23 | PISO 24 | PISO 25 | PISO 26 | PISO 27 | PISO 28 | PISO 29 | PISO 30 | PISO 31 | PISO 32 | PISO 33 | PISO 34 | PISO 35 | PISO 36 | PISO 37 | PISO 38 | PISO 39 | PISO 40 | PISO 41 | PISO 42 | PISO 43 | PISO 44 | PISO 45 | PISO 46 | PISO 47 | PISO 48 | PISO 49 | PISO 50 | PISO 51 | PISO 52 | PISO 53
|  |  | 1210.59 |  |  |  | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | AVANCE TOTAL
PROVEEDOR | CONTRATISTA | GENERAL |  | 121777021633.2782 |  | 1 | 93.83% | 94.27% | 94.19% | 94.24% | 94.06% | 94.04% | 92.68% | 92.59% | 92.59% | 93.25% | 93.09% | 92.98% | 93.08% | 92.9% | 91.1% | 90.33% | 89.08% | 85.22% | 85.23% | 87.39% | 85.02% | 84.77% | 83.58% | 83.16% | 83.23% | 83.15% | 83.32% | 83.26% | 82.13% | 84.07% | 84.13% | 83.54% | 83.21% | 83.25% | 80.66% | 78.55% | 78.91% | 77.54% | 67.55% | 66.41% | 65.78% | 65.6% | 64.04% | 61.74% | 59.58% | 59.59% | 59.47% | 59.02% | 82.99%
|  | m2 | OBRA CIVIL | 15049682879.18 |  |  | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 657 | 657 | 657 | 657 | 600 | 600 | 39318
Ishbeck, GNV |  | HºAº |  | 50828863739.841 |  | 0.41739 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Omsa | Omsa | Carpinteria Exterior (Modúlos) | 26279496724.9226 | 21024070415.4516 |  | 0.17264 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 87.5% | 86.88% | 86.88% | 99.18%
N/A | Parvuli | Replanteo |  | 12313034.62 |  | 0.00010111 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 0% | 95.92%
|  | Instalación Termomecánica (Eq) | 8237207420.6935 | 1619322546.2737 |  | 0.013297 | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 92.61% | 89.55% | 83.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.92%
GNV | TyC Group | Contrapisos | 100956685.59 | 100956685.59 |  | 0.00082903 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.22% | 99.93%
Vima, Ces, Durloff | Vima, Ces, Durloff, Ghalu | Construcción en seco (Perfilería/1era placa/refuerzos) | 2419842629.35 | 653357509.9245 |  | 0.0053652 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.81%
Sda, GNV | Sda | Instalación Termomecánica (C) |  | 6411753200.7805 |  | 0.052652 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.78% | 93.31% | 92.56% | 90.3% | 95.15% | 98.5% | 78.27% | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 10.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.27%
Tecnisud, GNV, Termocrom | Tecnisud | Instalación Sanitaria (Canalización) | 5603433513.6483 | 5043090162.2835 |  | 0.041412 | 100% | 99.47% | 99.47% | 99.47% | 100% | 99.47% | 99.47% | 99.47% | 99.9% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.46% | 99.98% | 98.82% | 99.22% | 99.46% | 98.66% | 98.66% | 98.66% | 98.66% | 99.19% | 98.66% | 98.66% | 98.66% | 99.19% | 98.66% | 98.66% | 98.42% | 98.42% | 98.42% | 40.79% | 39.86% | 40.39% | 39.86% | 39.86% | 39.86% | 36.33% | 14% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 0.6879% | 80.85%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica (Canalización) | 9577061405.8946 | 5194536547.918 |  | 0.042656 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.97%
Willich | Willich | Sellado de Pases |  | 127252955.67 |  | 0.001045 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.76%
Vima, Ces, Durloff | Vima, Ces, Durloff, Ghalu | Construcción en seco (2da placa/terminaciones) |  | 1137326035.7945 |  | 0.0093394 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 96.5% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 96.5% | 96.5% | 99.75% | 99.75% | 94.5% | 96.5% | 93% | 98.5% | 98.5% | 90.5% | 88% | 79.5% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.76%
Vima, Ces, Durloff | Vima, Ces, Durloff, Ghalu | Construcción en seco (Cielorrasos/terminaciones) |  | 629159083.631 |  | 0.0051665 | 100% | 100% | 97.75% | 100% | 99% | 99.75% | 98.3% | 99.25% | 98.5% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 99% | 99% | 100% | 100% | 97.75% | 100% | 99% | 99.75% | 98.3% | 99.25% | 98.5% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 99% | 99% | 98.5% | 98% | 87.5% | 99% | 99% | 99% | 94% | 97% | 99% | 99% | 97% | 97% | 96.5% | 99.5% | 97.5% | 93.5% | 98.47%
GNV | MSG, ALFA | Albañilería | 3025634272.2 | 3025634272.2 |  | 0.024846 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 91.57%
RM, Silat | RM, Silat | Aislaciones Hidrofugas |  | 102271318.37 |  | 0.00083982 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.13% | 40% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 60.64% | 87.53%
Sda | Sda | Piso radiante |  | 136279564.5613 |  | 0.0011191 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 70% | 70% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.64%
Omsa | Omsa | Carpinteria Exterior (Barandas) |  | 2627713154.6016 |  | 0.021578 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 84% | 68% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 56.32%
Dimsur | Dimsur | Rejillas Balcones |  | 84580538.57 |  | 0.00069455 | 100% | 100% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.28%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Pisos y zócalos | 2866465172.3256 | 1433232586.1628 |  | 0.011769 | 95% | 100% | 95% | 92% | 90% | 90% | 54% | 54% | 79% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 5% | 5% | 20.6% | 20% | 21.8% | 20.3% | 4.5% | 0% | 0% | 20.3% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.49%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Revestimientos |  | 1324207494.6373 |  | 0.010874 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 37% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.15%
Porcelanosa |  | Pisos y revestimientos - servicio |  | 160469869.5 |  | 0.0013177 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.09%
Grupo Idea, Hafele, GNV | Grupo Idea | Puertas Madera |  | 1782481769.5187 |  | 0.014637 | 51.77% | 78.76% | 78.76% | 78.76% | 78.76% | 78.76% | 57.52% | 51.77% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 40.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.6%
Barugel |  | Rejillas lineales |  | 70965904.1814 |  | 0.00058275 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.07%
San Isidro | San Isidro | Pintura |  | 9391877.49 |  | 7.7124e-05 | 83.37% | 85.83% | 85.83% | 85.83% | 84.81% | 81.93% | 76.16% | 76.16% | 76.16% | 76.16% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 58.85% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.57%
Omsa | Omsa | Carpinteria Exterior (Estéticos) |  | 1840108761.8931 |  | 0.01511 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.5% | 69.6% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.38%
Sda, GNV | Sda | Instalación Termomecánica (T) |  | 206131673.6392 |  | 0.0016927 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.27%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica (T) |  | 4382524857.9766 |  | 0.035988 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.54% | 65.54% | 65.54% | 0% | 0% | 32.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.02%
|  | Instalación C.Debiles |  | 2927832348.2169 |  | 0.024043 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.67%
GNV, MOVE SOLIGO? | MSG | Accesorios |  | 1976415637.56 |  | 0.01623 | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 28.16% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 3.369% | 14.93% | 11.57% | 3.369% | 1.685% | 0% | 1.685% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.13%
Phonex Isocor | Frentes Integrales | Cielorrasos Desmontables |  | 141292478.91 |  | 0.0011603 | 0% | 90% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.158%
| Tecnisud | Instalación Sanitaria (Terminaciones) |  | 570677241.0294 |  | 0.0046862 | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 46.92% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 28.16% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 3.369% | 14.93% | 11.57% | 3.369% | 1.685% | 0% | 1.685% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.13%
Molteni |  | Muebles de Cocina/Lav |  | 3809559256.5506 |  | 0.031283 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Luis Carlos Fernandez | Luis Carlos Fernandez | Vanitorys |  | 158147151.2247 |  | 0.0012987 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.149%
Philips,IHUB? |  | Cerraduras inteligentes |  | 79514205.9375 |  | 0.00065295 | [48 empty] | 0%
|  | Luminarias balcones |  | 137143443.9876 |  | 0.0011262 | [48 empty] | 0%
Otis | MSG, ALFA | Herrerias Ascensores |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
GNV | MSG, ALFA | Herrerias Generales |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Omsa | Omsa | Carpinteria Exterior (Herrajes) |  | 787604392.9763 |  | 0.0064676 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.38%
Dimag | Dimag | Espejos |  | 73416267.06 |  | 0.00060287 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
|  | Mamparas |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Safer | Safer | Limpieza Fachadas |  | 920486847.5931 |  | 0.0075588 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 94.4% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 92.65%
|  | Herrerias ( Pasamanos, Barandas; ) |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
|  | Herrerias ( Portones, Puertas, Cortinas ) |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
|  | Herrerias ( Escaleras, Rejas) |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Drueta, Dimsur | MSG, ALFA | Herrerias (Rejillas) |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
GNV | MSG | Electrodomesticos |  | 226936801.1518 |  | 0.0018635 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Cosentino |  | Mesadas |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
GNV | Somarfer | Artefactos de Iluminacion |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Patagonia | Patagonia | Pisos de Madera y Vinilico |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | bar: PERIMETRO PISO 6 to PERIMETRO PISO 53
Note on D6: ====== ID#AAABgBFCux8 Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Total sin contar HA
Note on D25: ====== ID#AAABgBFCux0 Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Suma de Consentino y Porcelanosa
Note on A35: ====== ID#AAABgBI2pZE Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Esto provee Move?

## PROM. PONDERADO PALIERES
[6 empty] | VAL | [56 empty] | PE
ESTADO DE AVANCE | [5 empty] | 0 | [56 empty] | 3
|  |  | Total HA | Total contractual |  |  | SUBSUELOS |  |  |  | BASAMENTO |  |  |  | PERIMETRO
|  |  | 42363267378.2188 | 159663290923.7667 |  |  | PISO 4SS | PISO 3SS | PISO 2SS | PISO 1SS | PISO PB | PISO 1 | PISO 2 | PISO 5 | PISO 6 | PISO 7 | PISO 8 | PISO 9 | PISO 10 | PISO 11 | PISO 12 | PISO 13 | PISO 14 | PISO 15 | PISO 16 | PISO 17 | PISO 18 | PISO 19 | PISO 20 | PISO 21 | PISO 22 | PISO 23 | PISO 24 | PISO 25 | PISO 26 | PISO 27 | PISO 28 | PISO 29 | PISO 30 | PISO 31 | PISO 32 | PISO 33 | PISO 34 | PISO 35 | PISO 36 | PISO 37 | PISO 38 | PISO 39 | PISO 40 | PISO 41 | PISO 42 | PISO 43 | PISO 44 | PISO 45 | PISO 46 | PISO 47 | PISO 48 | PISO 49 | PISO 50 | PISO 51 | PISO 52 | PISO 53
|  |  |  | Total sin HA |  |  | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM %
PROVEEDOR | CONTRATISTA | GENERAL |  | 117300023545.548 |  |  | 0% | 3.678% | 1.918% | 1.918% | 2.398% | 1.918% | 1.918% | 1.918% | 33.24% | 33.99% | 32.55% | 32.31% | 32.55% | 32.55% | 32.43% | 32.99% | 31.86% | 31.62% | 31.86% | 31.86% | 31.62% | 31.86% | 31.86% | 31.62% | 31.86% | 30.23% | 25.25% | 25.49% | 25.49% | 25.01% | 24.47% | 24.02% | 24.48% | 24.48% | 23.94% | 23.01% | 20.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.83% | 17.83% | 17.81% | 15.96% | 12.73% | 9.155% | 9.155% | 8.981% | 8.981% | 7.78% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 2.979%
|  |  |  | 46936439906.4511 | 0.631
N/A | Parvuli | Replanteo |  | 46936439.9065 | 0.001 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GNV | MSG, ALFA | Albañilería |  | 5163008389.7096 | 0.11 |  | 0% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42%
Willich | Willich | Sellado de Pases |  | 1408093197.1935 | 0.03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Vima, Ces, Durloff | Vima, Ces, Durloff, Ghalu | Construcción en seco |  | 5632372788.7741 | 0.12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 57.74% | 46.54% | 37.21% | 46.81% | 46.81% | 35.56% | 35.56% | 34.76% | 35.56% | 35.56% | 35.56% | 35.56% | 34.16% | 29.83% | 29.83% | 29.83% | 29.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Pisos y zócalos | 2796678017.8347 | 1398339008.9173 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Revestimientos |  | 1324207494.6373 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Antoliche | Metalurgica GH | Puertas Metalicas |  | 7040465985.9677 | 0.15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
Grupo Idea, Hafele, GNV | Grupo Idea | Puertas Madera |  | 4693643990.6451 | 0.1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
San Isidro | San Isidro | Pintura |  | 5632372788.7741 | 0.12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tecnisud, GNV, Termocrom | Tecnisud | Instalación Sanitaria (C) |  | 5077408869.5497 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 54.19% | 0% | 0% | 0% | 26.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tecnisud | Tecnisud | Instalacion Incendio |  | 1095281913.7785 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica (C) |  | 8548620012.4849 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 48.92% | 48.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica (T) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación C.Debiles |  | 2636089125.9447 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sda, GNV | Sda | Instalación Termomecánica |  | 7288450255.401 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 76.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otis | MSG, ALFA | Herrerias Ascensores |  |  |  |  | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Otis | Otis | Ascensores Ppal y Serv. |  | 2549008440 |  |  | 0% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52%
Ishbeck, GNV |  | HºAº |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Herrerias ( Pasamanos, Barandas; ) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GNV | Somarfer | Artefactos de Iluminacion |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on E6: ====== ID#AAABgBI2pZQ Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Total sin contar HA
Note on D12: ====== ID#AAABgBFCuxY Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Suma de Consentino y Porcelanosa

## PROM. PONDERADO MONT
|  |  |  | Peso | [59 empty] | MO
ESTADO DE AVANCE |  |  |  | 1 | [59 empty] | 4
MONTANTES
[5 empty] | PISO 4SS | PISO 3SS | PISO 2SS | PISO 1SS | PISO PB | PISO 1 | PISO 3 | PISO 5 | PISO 6 | PISO 7 | PISO 8 | PISO 9 | PISO 10 | PISO 11 | PISO 12 | PISO 13 | PISO 14 | PISO 15 | PISO 16 | PISO 17 | PISO 18 | PISO 19 | PISO 20 | PISO 21 | PISO 22 | PISO 23 | PISO 24 | PISO 25 | PISO 26 | PISO 27 | PISO 28 | PISO 29 | PISO 30 | PISO 31 | PISO 32 | PISO 33 | PISO 34 | PISO 35 | PISO 36 | PISO 37 | PISO 38 | PISO 39 | PISO 40 | PISO 41 | PISO 42 | PISO 43 | PISO 44 | PISO 45 | PISO 46 | PISO 47 | PISO 48 | PISO 49 | PISO 50 | PISO 51 | PISO 52 | PISO 53 | PISO 54 | PISO 55 | PISO 56
[5 empty] | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM %
PROVEEDOR | CONTRATISTA | GENERAL | 30579374770.7195 |  | 22.21% | 37.1% | 40.13% | 43.27% | 44.66% | 44.57% | 44.57% | 53.81% | 86.09% | 84.99% | 84.99% | 84.99% | 84.99% | 84.99% | 86.09% | 84.99% | 84.99% | 84.99% | 84.08% | 84.08% | 85.18% | 84.08% | 84.08% | 84.08% | 84.08% | 84.08% | 79.78% | 78.68% | 78.68% | 78.68% | 74.2% | 74.2% | 75.19% | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 75.08% | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 72.91% | 71.27% | 76.66% | 76.66% | 76.66% | 76.66% | 72.71% | 72.71% | 72.71% | 72.71% | 72.71% | 49.91% | 46.61% | 15.03% | 15.03%
GNV | MSG, ALFA | Albañilería | 3025634272.2 | 0.098944 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tecnisud, GNV, Termocrom | Tecnisud | Instalación Sanitaria | 5603433513.6483 | 0.18324 | 23% | 53% | 48% | 48% | 55.6% | 38% | 38% | 59% | 73% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 73% | 67% | 67% | 67% | 62% | 62% | 68% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 68% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 67.4% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 66.8% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 55% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 28% | 28% | 28%
Tecnisud | Tecnisud | Instalacion Incendio | 1208205810.0661 | 0.03951 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica | 9577061405.8946 | 0.31319 | 0% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación C.Debiles | 2927832348.2169 | 0.095745 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sda, GNV | Sda | Instalación Termomecánica | 8237207420.6935 | 0.26937 | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 50.1% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 66.73% | 46.69% | 46.69% | 46.69% | 46.69% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 30.06% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 30.06% | 30.06% | 0% | 0%
Note on E6: ====== ID#AAABgBI2pZI Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Total sin contar HA

## PROM. PONDERADO AZOTEAS
|  |  |  | VAL | [7 empty] | AZ
ESTADO DE AVANCE |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6
[5 empty] | SUBSUELOS |  |  |  | AZOTEAS y TECNICO
[5 empty] | PISO 4SS | PISO 3SS | PISO 2SS | PISO 1SS | PISO 54 | PISO 55 | PISO 56
[5 empty] | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM % | ACUM %
PROVEEDOR | CONTRATISTA | GENERAL |  |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N/A | Parvuli | Replanteo | 12313034.622 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
GNV | MSG, ALFA | Albañilería | 3025634272.2047 |  | 100% | 75.64% | 75.64% | 76.36% | 87.7% | 100% | 87.7%
RM, Silat | RM, Silat | Aislaciones Hidrofugas | 102271318.37 |  |  | 76.83% | 11.15% | 11.28% | 87.7% | 100% | 87.7%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Pisos y zócalos |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cosentino, Mapei, Weber | Grupo FP | Revestimientos |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Antoliche | Metalurgica GH | Puertas Metalicas |  |  | 100% | 59.17% | 59.17% | 59.17% | 100% | 100% | 40.96%
San Isidro | San Isidro | Pintura |  |  | 100% |  |  |  | 14.21% | 0% | 0%
Tecnisud, GNV, Termocrom | Tecnisud | Instalación Sanitaria |  |  | #REF! | 57.65% | 15.5% | 4.038% | 77.88% | 76.93% | 77.88%
Tecnisud | Tecnisud | Instalacion Incendio |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación Eléctrica |  |  | 0% | 39% | 30.77% | 30.77% | 90% | 0% | 0%
Somarfer | Somarfer | Instalación C.Debiles |  |  | 0% | 2.254e-06% | 2.254e-06% | 2.254e-06%
Sda, GNV | Sda | Instalación Termomecánica |  |  | 0% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 1.539% | 97.77% | 98.46%
GNV | MSG, ALFA | Herrerias Generales
Omsa | Omsa | Carpinteria Exterior
Ishbeck, GNV |  | HºAº |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 300%
|  | Herrerias ( Pasamanos, Barandas; ) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Herrerias ( Portones, Puertas, Cortinas )
Herrerias ( Escaleras, Rejas)
Drueta, Dimsur | MSG, ALFA | Herrerias (Rejillas)
Tractel | Torres Grua | BMU | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
Note on E6: ====== ID#AAABgBFCuxc Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Total sin contar HA
Note on D11: ====== ID#AAABgBFCuxg Juan Segundo Sebastiano (2025-03-18 14:52:42) Suma de Consentino y Porcelanosa